## Gantt
Planificación del proyecto
Metodología de Gestión: Cascada/Waterfall
Alcance del sistema: Sistema de Gestión Administrativa Edificio "El Mirador" (Módulos de Residentes, Pagos, Solicitudes, Quejas e Informes)
PERIODOS (SEMANAS)
Fase del Desarrollo | ID | TAREA / ACTIVIDAD | ROL | DURACION (HORAS-HOMBRE) | INICIO | TÉRMINO | COSTO | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16
Planificación | 2026-01-01 | Definir el problema de gestión del edificio. | Gestor de Proyecto | 16 | Sem 1 | Sem 1 | 400000
Planificación | 2026-02-01 | Estructurar el equipo y planificar el cronograma (Gantt). | Gestor de Proyecto | 16 | Sem 1 | Sem 2 | 400000
Análisis | 2026-01-02 | Levantar y validar requisitos bajo normas IEEE 830. | Analista | 32 | Sem 2 | Sem 3 | 800000
Análisis | 2026-02-02 | Modelado de Procesos del Negocio: Modelar los flujos de información y flujos operativos del edificio (Diagramas de Procesos As-Is y To-Be). | Analista | 16 | Sem 3 | Sem 4 | 400000
Diseño | 2026-01-03 | Seleccionar el patron implementado (Microservicios) y definir atributos de calidad. | Arquitecto | 16 | Sem 4 | Sem 5 | 400000
Diseño | 2026-02-03 | Elaborar diagramas UML de las Vistas Lógica y de Escenarios (Casos de Uso, Clases, Secuencia, Comunicación). | Diseñador | 32 | Sem 5 | Sem 6 | 800000
Diseño | 2026-03-03 | Elaborar diagramas UML de las Vistas de Desarrollo, Procesos y Física (Componentes, Paquetes, Actividades, Despliegue). | Diseñador | 24 | Sem 6 | Sem 7 | 600000
Diseño | 2026-04-03 | Modelar la BD y diseñar prototipos de la interfaz. | DBA / Diseñador UX | 24 | Sem 7 | Sem 7 | 600000
Desarrollo | 2026-01-04 | Core: Codificar bases del sistema, persistencia y control de acceso por roles, entregando el microservicio funcional MS_Core. | Desarrollador | 40 | Sem 8 | Sem 9 | 1000000
Desarrollo | 2026-02-04 | Gestión Base: Implementar módulos esenciales (Residentes, Unidades) asegurando la operatividad de los requisitos funcionales RF-01 a RF-10. | Desarrollador | 32 | Sem 9 | Sem 10 | 800000
Desarrollo | 2026-03-04 | Lógica Transaccional: Desarrollar los servicios financieros complejos (gastos comunes), garantizando tolerancia a fallos y precisión monetaria exacta en MS_Finanzas.jar. | Desarrollador | 40 | Sem 10 | Sem 11 | 1000000
Desarrollo | 2026-04-04 | Mensajería Asíncrona: Implementar en los módulos comunicación desacoplada mediante un Bus de Eventos (EventBus) e integrar MS_Notificaciones.jar. | Desarrollador | 32 | Sem 11 | Sem 12 | 800000
Desarrollo | 2026-05-04 | Interfaz y Consolidación: Desarrollar la interfaz (Web/Móvil responsivo) e integrar el API Gateway encargado de dirigir el tráfico de manera segura hacia el backend. | Desarrollador | 32 | Sem 12 | Sem 12 | 800000
Pruebas | 2026-01-05 | Pruebas de Componentes e Integración: Ejecución automatizada de pruebas unitarias y de integración entre microservicios. | Tester / QA | 32 | Sem 13 | Sem 13 | 800000
Pruebas | 2026-02-05 | Evaluación Heurística de Nielsen: Aplicar las heurísticas y pruebas de usabilidad con usuarios reales para consolidar las métricas de calidad esperadas. | Diseñador UX | 16 | Sem 14 | Sem 14 | 400000
Pruebas | 2026-03-05 | Conducir sesiones de validación en entornos pre-productivos con los stakeholders del edificio. | Gestor / QA | 16 | Sem 14 | Sem 14 | 400000
Pruebas | 2026-04-05 | Mitigación de Defectos y Regresión: Corrección estricta de bugs detectados y escaneo de código estático para garantizar una entrega sin vulnerabilidades críticas. | Desarrollador | 16 | Sem 15 | Sem 15 | 400000
Despliegue | 2026-01-06 | Configurar infraestructura cloud y desplegar el ecosistema en producción. | Ing. DevOps | 32 | Sem 15 | Sem 16 | 800000
Mantenimiento | 2026-01-07 | Redactar manuales técnicos, documentación de la API y guías de mantenimiento preventivo/correctivo. | Arquitecto | 16 | Sem 16 | Sem 16 | 400000
Mantenimiento | 2026-02-07 | Ejecutar las jornadas formativas certificadas para los administradores del edificio, entrega de credenciales maestras y firma del Cierre del Proyecto. | Gestor / Analista | 16 | Sem 16 | Sem 16 | 400000
TOTALES |  |  |  | 496 |  |  | 12400000